## Checklist
CHECKLIST ATTIVITÀ PROGETTO
Monitora l'avanzamento delle tue attività
Nome Progetto: | Implementazione Sistema CRM |  |  | Responsabile: | Marco Rossi
Data Inizio: | 2026-02-02 |  |  | Data Fine Prevista: | 2026-05-03
# | Attività | Categoria | Priorità | Scadenza | Completato | Note
1 | Analisi requisiti cliente | Pianificazione | Alta | 2026-02-12 | ✓ | Completato in tempo
2 | Definizione obiettivi progetto | Pianificazione | Alta | 2026-02-14 | ✓ | Approvato dal team
3 | Setup ambiente di sviluppo | Tecnico | Media | 2026-02-17 | ✓ | Server configurato
4 | Creazione database struttura | Tecnico | Alta | 2026-02-22 | ✓
5 | Design interfaccia utente | Design | Media | 2026-02-27 |  | In corso - 60%
6 | Sviluppo modulo clienti | Sviluppo | Alta | 2026-03-09 |  | Iniziato ieri
7 | Sviluppo modulo vendite | Sviluppo | Alta | 2026-03-19 |  | Da iniziare
8 | Implementazione reportistica | Sviluppo | Media | 2026-03-24
9 | Test funzionali | Testing | Alta | 2026-04-03 |  | Pianificato
10 | Test di sicurezza | Testing | Alta | 2026-04-08
11 | Formazione utenti finali | Formazione | Media | 2026-04-18 |  | Da schedulare
12 | Documentazione tecnica | Documentazione | Bassa | 2026-04-23
13 | Deploy ambiente produzione | Deployment | Alta | 2026-04-28
14 | Monitoraggio post-lancio | Supporto | Media | 2026-05-03
RIEPILOGO
Totale Attività: |  |  | PRIORITÀ
Completate: |  |  | Alta:
Da Completare: |  |  | Media:
Progresso: |  |  | Bassa:

## Istruzioni
COME USARE QUESTA CHECKLIST
1. INFORMAZIONI PROGETTO | Compila i campi gialli in alto con nome progetto, responsabile e date
2. AGGIUNGERE ATTIVITÀ | Inserisci nuove righe nella tabella compilando i campi gialli:
- Attività: descrizione del compito
- Categoria: tipo di attività (Pianificazione, Sviluppo, Testing, ecc.)
- Priorità: Alta, Media o Bassa
- Scadenza: data entro cui completare
- Completato: digita ✓ quando finito
- Note: aggiungi dettagli o commenti
3. MONITORARE PROGRESSO | Il riepilogo si aggiorna automaticamente mostrando:
- Totale attività
- Quante completate e da completare
- Percentuale di avanzamento
- Distribuzione per priorità
4. COLORI | Giallo: campi da compilare
Azzurro: totali calcolati automaticamente
Verde: attività completate
Rosso chiaro: priorità alta
Giallo chiaro: priorità media
5. CONSIGLI | - Aggiorna regolarmente lo stato delle attività
- Usa le note per tracciare problemi o aggiornamenti
- Ordina per priorità o scadenza per pianificare il lavoro
- Copia il foglio per creare checklist per altri progetti