## Diagramma di Gantt
DIAGRAMMA DI GANTT - PIANIFICAZIONE PROGETTO
Nome Progetto:
Ristrutturazione Uffici Milano
[7 empty] | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Gennaio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Febbraio 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Marzo 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025 | Aprile 2025
ID | Attività | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Durata (gg) | Completamento % | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sopralluogo e rilievi | Marco Rossi | 2025-01-13 | 2025-01-17 |  | 100 | bar: 13 to 17
2 | Progettazione esecutiva | Giulia Bianchi | 2025-01-20 | 2025-02-07 |  | 100 | bar: 20 to 9
3 | Richiesta permessi | Luca Ferrari | 2025-01-27 | 2025-02-14 |  | 80 | bar: 25 to 16
4 | Demolizioni interne | Antonio Verdi | 2025-02-10 | 2025-02-21 |  | 60 | bar: 8 to 23
5 | Impianto elettrico | Francesca Colombo | 2025-02-17 | 2025-03-07 |  | 40 | bar: 15 to 9
6 | Impianto idraulico | Roberto Marino | 2025-02-24 | 2025-03-14 |  | 30 | bar: 22 to 16
7 | Pavimentazione | Sara Romano | 2025-03-03 | 2025-03-21 |  | 20 | bar: 1 to 23
8 | Tinteggiatura pareti | Paolo Greco | 2025-03-17 | 2025-03-28 |  | 10 | bar: 15 to 30
9 | Montaggio arredi | Elena Conti | 2025-03-24 | 2025-04-04 |  | 0 | bar: 22 to 4
10 | Collaudo finale | Marco Rossi | 2025-04-07 | 2025-04-11 |  | 0 | bar: 7 to 11
LEGENDA:
Attività pianificata
Attività completata
Weekend

## Istruzioni
COME USARE IL DIAGRAMMA DI GANTT
1. PERSONALIZZA IL PROGETTO:
- Modifica il nome del progetto nella cella A3
- Aggiungi o rimuovi righe di attività secondo necessità
2. COMPILA LE ATTIVITÀ (celle gialle):
- Attività: descrizione del compito
- Responsabile: nome della persona incaricata
- Data Inizio: formato GG/MM/AAAA
- Data Fine: formato GG/MM/AAAA
- Completamento %: da 0 a 100
3. CALCOLI AUTOMATICI:
- La colonna 'Durata' si calcola automaticamente
- Il diagramma visivo mostra la pianificazione temporale
4. COLORI NEL GANTT:
- Blu: attività pianificata
- Verde: attività completata (in base alla %)
- Grigio chiaro: weekend
5. AGGIORNAMENTO:
- Modifica le date se cambiano i piani
- Aggiorna la % di completamento regolarmente
- Se aggiungi attività, copia il formato dalle righe esistenti
SUGGERIMENTI:
- Mantieni le attività in ordine cronologico
- Aggiorna settimanalmente il completamento %
- Usa nomi brevi ma descrittivi per le attività
- Verifica le dipendenze tra attività