## Progetti
GESTIONE PROGETTI
ID | Nome Progetto | Cliente | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Budget (€) | Speso (€) | % Completamento | Stato
1 | Sito Web E-commerce | Tecnologia Avanzata SPA | Marco Rossi | 2024-01-15 | 2024-06-30 | 45000 | 32000 | 70
2 | App Mobile Logistica | Transport Solutions SRL | Giulia Bianchi | 2024-02-01 | 2024-07-15 | 65000 | 48000 | 75
3 | Sistema CRM Interno | Consulting Group | Luca Ferrari | 2024-03-10 | 2024-05-31 | 35000 | 28000 | 80
4 | Migrazione Cloud | FinanceItalia SPA | Sara Colombo | 2024-01-20 | 2024-08-30 | 85000 | 51000 | 60
5 | Dashboard Analytics | Marketing Pro SRL | Andrea Conti | 2024-02-15 | 2024-06-15 | 28000 | 15000 | 55
6 | Portale Clienti | Costruzioni Rossi SRL | Elena Marino | 2024-03-01 | 2024-09-30 | 52000 | 22000 | 40
7 | Sistema Gestionale | TechStore Italia | Paolo Greco | 2024-01-10 | 2024-07-31 | 72000 | 58000 | 85
8 | Integrazione API | Digital Services | Chiara Romano | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 18000 | 9000 | 50
TOTALI:

## Attività
ELENCO ATTIVITÀ
ID Progetto | Attività | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Ore Stimate | Ore Effettive | Stato | Note
1 | Analisi requisiti | Marco Rossi | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 40 | 38 | Completato
1 | Design UI/UX | Giulia Bianchi | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 60 | 55 | Completato
1 | Sviluppo Backend | Marco Rossi | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 120 | 95 | In corso
2 | Setup Infrastruttura | Luca Ferrari | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 30 | 32 | Completato
2 | Sviluppo API | Andrea Conti | 2024-02-16 | 2024-04-30 | 80 | 60 | In corso
3 | Raccolta requisiti | Sara Colombo | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 25 | 25 | Completato
3 | Configurazione sistema | Sara Colombo | 2024-03-21 | 2024-05-10 | 70 | 62 | In corso
4 | Pianificazione migrazione | Elena Marino | 2024-01-20 | 2024-02-10 | 35 | 40 | Completato
4 | Migrazione dati | Paolo Greco | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 150 | 90 | In corso
5 | Design dashboard | Chiara Romano | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 45 | 38 | Completato
5 | Sviluppo report | Andrea Conti | 2024-03-16 | 2024-05-31 | 65 | 35 | In corso

## Risorse
GESTIONE RISORSE
Nome | Ruolo | Progetti Assegnati | Ore Disponibili/Mese | Ore Allocate | Ore Disponibili | Utilizzo %
Marco Rossi | Project Manager | 2 | 160 | 140
Giulia Bianchi | UI/UX Designer | 2 | 160 | 120
Luca Ferrari | Developer Senior | 3 | 160 | 155
Sara Colombo | Developer | 2 | 160 | 130
Andrea Conti | Developer | 2 | 160 | 110
Elena Marino | Business Analyst | 1 | 160 | 95
Paolo Greco | System Admin | 2 | 160 | 145
Chiara Romano | Developer Junior | 1 | 160 | 80

## Dashboard
DASHBOARD PROGETTI
RIEPILOGO GENERALE |  | PROGETTI PER STATO
Progetti Totali: |  | Stato | Conteggio
Budget Totale: |  | Completato
Spesa Totale: |  | In corso
Rimanente: |  | In ritardo
% Utilizzo Budget: |  | Critico
TOP 5 PROGETTI PER BUDGET
Progetto | Budget (€)
Migrazione Cloud | 85000
Sistema Gestionale | 72000
App Mobile Logistica | 65000
Portale Clienti | 52000
Sito Web E-commerce | 45000

## Istruzioni
ISTRUZIONI PER L'USO
COME USARE QUESTO MODELLO
1. FOGLIO PROGETTI
• Le celle GIALLE sono modificabili (nome progetto, cliente, responsabile)
• Inserisci le date di inizio e fine progetto
• Budget e Speso vengono sommati automaticamente
• Aggiorna la % di completamento manualmente
• Lo Stato si calcola automaticamente in base alla percentuale
2. FOGLIO ATTIVITÀ
• Collega ogni attività a un ID Progetto
• Inserisci responsabile, date e ore stimate
• Aggiorna le ore effettive man mano che lavori
• Usa il menu a tendina per lo Stato
3. FOGLIO RISORSE
• Monitora l'utilizzo delle risorse del team
• Ore Disponibili e Utilizzo % si calcolano automaticamente
• Colori: verde=basso utilizzo, giallo=medio, rosso=sovraccarico
4. DASHBOARD
• Visualizza i KPI principali aggiornati automaticamente
• Grafici per analizzare rapidamente lo stato dei progetti
SUGGERIMENTI
✓ Aggiorna regolarmente le % di completamento
✓ Controlla settimanalmente il budget speso vs disponibile
✓ Monitora le risorse sovraccariche (rosso) e riassegna i compiti
✓ Aggiungi nuove righe copiando quelle esistenti per mantenere le formule