## Piano Marketing
PIANO MARKETING ANNUALE 2024
Aggiornato al: 02/02/2026
Attività Marketing | Canale | Responsabile | Budget (€) | Spesa Effettiva (€) | Stato | Data Inizio | Data Fine
Campagna Facebook Ads - Primavera | Social Media | Giulia Bianchi | 3500 | 3200 | Completato | 2024-03-01 | 2024-05-31
Google Ads - Keyword Brand | SEM | Marco Rossi | 5000 | 4850 | In Corso | 2024-01-01 | 2024-12-31
Email Marketing Newsletter | Email | Laura Conti | 1200 | 980 | In Corso | 2024-01-15 | 2024-12-15
Evento Lancio Prodotto Milano | Eventi | Andrea Ferrari | 8000 | 7500 | Completato | 2024-04-10 | 2024-04-10
Influencer Marketing Instagram | Social Media | Chiara Romano | 4500 | 2800 | In Corso | 2024-05-01 | 2024-08-31
SEO e Content Marketing | Digital | Luca Esposito | 3000 | 1500 | In Corso | 2024-02-01 | 2024-12-31
Campagna LinkedIn B2B | Social Media | Giulia Bianchi | 2500 | 0 | Pianificato | 2024-09-01 | 2024-11-30
Fiera di Settore Roma | Eventi | Andrea Ferrari | 6000 | 0 | Pianificato | 2024-10-15 | 2024-10-17
Video Marketing YouTube | Video | Marco Rossi | 4000 | 3200 | In Corso | 2024-03-15 | 2024-09-30
Campagna Stampa Locale | Tradizionale | Laura Conti | 2000 | 1800 | Completato | 2024-02-01 | 2024-03-31
TOTALE
Budget Residuo:
% Budget Utilizzato:

## Analisi per Canale
ANALISI BUDGET PER CANALE
Canale | Budget Totale (€) | Spesa Effettiva (€) | Differenza (€) | % sul Totale
Digital | 3000 | 1500
Email | 1200 | 980
Eventi | 14000 | 7500
SEM | 5000 | 4850
Social Media | 10500 | 6000
Tradizionale | 2000 | 1800
Video | 4000 | 3200
TOTALE |  |  |  | 100.00%

## Calendario Attività
CALENDARIO ATTIVITÀ MARKETING
Attività | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic
Campagna Facebook Ads - Primavera |  |  | ✓ | ✓ | ✓
Google Ads - Keyword Brand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Email Marketing Newsletter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Evento Lancio Prodotto Milano |  |  |  | ✓
Influencer Marketing Instagram |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
SEO e Content Marketing |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Campagna LinkedIn B2B | [8 empty] | ✓ | ✓ | ✓
Fiera di Settore Roma | [9 empty] | ✓
Video Marketing YouTube |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Campagna Stampa Locale |  | ✓ | ✓

## KPI e Metriche
KPI E METRICHE DI PERFORMANCE
Attività | Lead Generati | Costo per Lead (€) | ROI (%) | Conversioni
Campagna Facebook Ads - Primavera | 245 |  | 320 | 42
Google Ads - Keyword Brand | 520 |  | 280 | 98
Email Marketing Newsletter | 180 |  | 450 | 35
Evento Lancio Prodotto Milano | 95 |  | 210 | 28
Influencer Marketing Instagram | 380 |  | 150 | 52
SEO e Content Marketing | 420 |  | 520 | 67
Video Marketing YouTube | 310 |  | 190 | 45
Campagna Stampa Locale | 65 |  | 140 | 12
TOTALE

## Istruzioni
COME USARE QUESTO MODELLO:
1. PIANO MARKETING
• Le celle GIALLE sono quelle da compilare con i tuoi dati
• Inserisci attività, canale, responsabile, budget e date
• Aggiorna la spesa effettiva man mano che procedi
• I totali si calcolano automaticamente
2. ANALISI PER CANALE
• Si aggiorna automaticamente in base ai dati del Piano Marketing
• Mostra quanto budget hai allocato per ogni canale
• Il grafico visualizza la distribuzione percentuale
3. CALENDARIO ATTIVITÀ
• Visualizzazione mensile delle attività pianificate
• Il segno ✓ indica i mesi in cui l'attività è attiva
4. KPI E METRICHE
• Inserisci i lead generati, ROI e conversioni nelle celle gialle
• Il costo per lead si calcola automaticamente
• Usa questi dati per valutare l'efficacia delle campagne
SUGGERIMENTI:
• Aggiorna regolarmente la spesa effettiva
• Monitora il budget residuo
• Confronta ROI tra diverse attività
• Aggiungi nuove righe copiando il formato esistente
Per domande o supporto, contatta il team marketing.