## Piano Progetto
PIANO DI GESTIONE DEL PROGETTO (PMP)
INFORMAZIONI GENERALI
Nome Progetto: | Implementazione Sistema CRM Aziendale |  |  | Cliente: | TechnoSolutions SPA
Project Manager: | Marco Rossi |  |  | Settore: | Tecnologia e Consulenza
Sponsor: | Ing. Laura Bianchi - Direttore Operativo |  |  | Priorità: | Alta
Data Inizio: | 2026-02-02 12:18 |  |  | Stato Progetto: | In Corso
Data Fine Prevista: | 2026-08-01 12:18 |  |  | % Completamento: | 35%
Budget Totale: | 150000 |  |  | Budget Speso:
OBIETTIVI DEL PROGETTO
# | Descrizione Obiettivo |  |  |  | Priorità
1 | Implementare sistema CRM cloud per gestione clienti |  |  |  | Critico
2 | Migrare database clienti esistente (50.000+ record) |  |  |  | Critico
3 | Formare 50 utenti finali sull'utilizzo del sistema |  |  |  | Alto
4 | Integrare CRM con sistema ERP aziendale |  |  |  | Alto
5 | Configurare dashboard personalizzate per team vendite |  |  |  | Medio
STAKEHOLDER PRINCIPALI
Nome | Ruolo | Posizione | Influenza | Email
Laura Bianchi | Sponsor | Direttore Operativo | Alto | laura.bianchi@technosolutions.it
Marco Rossi | Project Manager | PM Senior | Alto | marco.rossi@technosolutions.it
Giulia Ferrari | Team Lead Vendite | Responsabile Commerciale | Alto | giulia.ferrari@technosolutions.it
Luca Conti | IT Manager | Responsabile Sistemi | Medio | luca.conti@technosolutions.it
Anna Moretti | Consulente CRM | Esperto Funzionale | Medio | anna.moretti@consultant.it
ALLOCAZIONE BUDGET E RISORSE
Categoria | Budget Pianificato | Budget Speso | % Utilizzo | Rimanente | Note
Personale Interno | 45000 | 18000
Consulenti Esterni | 35000 | 12500
Licenze Software | 25000 | 8750
Hardware e Infrastruttura | 20000 | 5000
Formazione | 15000 | 4500
Testing e QA | 10000 | 3500
TOTALE
REGISTRO RISCHI
ID | Descrizione Rischio | Probabilità | Impatto | Livello | Strategia Mitigazione | Responsabile
R01 | Ritardi nella migrazione dati da sistema legacy | Media | Alto |  | Piano backup e team dedicato | Luca Conti
R02 | Resistenza al cambiamento da parte utenti | Alta | Medio |  | Change management e formazione continua | Giulia Ferrari
R03 | Problemi integrazione CRM-ERP | Media | Alto |  | Test integrazione anticipati | Luca Conti
R04 | Superamento budget per consulenze | Bassa | Medio |  | Monitoraggio settimanale costi | Marco Rossi
R05 | Problemi performance con volumi dati elevati | Media | Medio |  | Load testing preventivo | Luca Conti

## Cronoprogramma WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) E CRONOPROGRAMMA
WBS ID | Fase/Attività | Durata (gg) | Data Inizio | Data Fine | % Completamento | Risorse Assegnate | Predecessori | Stato | Note
1.0 | FASE 1: AVVIO PROGETTO
1.1 | Kick-off meeting e definizione scope | 5 | 2026-02-02 12:18 | 2026-02-07 12:18 | 100% | Marco Rossi, Team | - | Completato
1.2 | Analisi requisiti dettagliati | 10 | 2026-02-07 12:18 | 2026-02-17 12:18 | 100% | Anna Moretti | 1.1 | Completato
1.3 | Approvazione piano progetto | 3 | 2026-02-17 12:18 | 2026-02-20 12:18 | 100% | Laura Bianchi | 1.2 | Completato
2.0 | FASE 2: DESIGN E CONFIGURAZIONE
2.1 | Design architettura sistema | 15 | 2026-02-20 12:18 | 2026-03-07 12:18 | 80% | Luca Conti | 1.3 | In Corso
2.2 | Configurazione ambiente CRM | 20 | 2026-03-07 12:18 | 2026-03-27 12:18 | 30% | Anna Moretti | 2.1 | In Corso
2.3 | Personalizzazione interfacce utente | 12 | 2026-03-14 12:18 | 2026-03-26 12:18 | 20% | Team Sviluppo | 2.1 | In Corso
3.0 | FASE 3: MIGRAZIONE DATI
3.1 | Pulizia e preparazione dati legacy | 15 | 2026-03-27 12:18 | 2026-04-11 12:18 | 0% | Luca Conti | 2.2 | Non Iniziato
3.2 | Migrazione dati test | 10 | 2026-04-11 12:18 | 2026-04-21 12:18 | 0% | Team IT | 3.1 | Non Iniziato
3.3 | Validazione e riconciliazione dati | 8 | 2026-04-21 12:18 | 2026-04-29 12:18 | 0% | Giulia Ferrari | 3.2 | Non Iniziato
4.0 | FASE 4: INTEGRAZIONE
4.1 | Sviluppo connettori CRM-ERP | 20 | 2026-03-27 12:18 | 2026-04-16 12:18 | 0% | Team Sviluppo | 2.2 | Non Iniziato
4.2 | Test integrazione | 10 | 2026-04-16 12:18 | 2026-04-26 12:18 | 0% | Luca Conti | 4.1 | Non Iniziato
5.0 | FASE 5: TESTING E QA
5.1 | Test funzionali | 12 | 2026-04-29 12:18 | 2026-05-11 12:18 | 0% | Team QA | 3.3,4.2 | Non Iniziato
5.2 | User Acceptance Testing (UAT) | 15 | 2026-05-11 12:18 | 2026-05-26 12:18 | 0% | Giulia Ferrari | 5.1 | Non Iniziato
5.3 | Correzione bug e ottimizzazioni | 10 | 2026-05-26 12:18 | 2026-06-05 12:18 | 0% | Team Sviluppo | 5.2 | Non Iniziato
6.0 | FASE 6: FORMAZIONE E GO-LIVE
6.1 | Formazione utenti finali | 12 | 2026-05-23 12:18 | 2026-06-04 12:18 | 0% | Anna Moretti | 5.1 | Non Iniziato
6.2 | Migrazione dati produzione | 3 | 2026-06-05 12:18 | 2026-06-08 12:18 | 0% | Luca Conti | 5.3 | Non Iniziato
6.3 | Go-Live e supporto post-avvio | 14 | 2026-06-08 12:18 | 2026-06-22 12:18 | 0% | Tutti | 6.2 | Non Iniziato
7.0 | FASE 7: CHIUSURA PROGETTO
7.1 | Documentazione finale | 10 | 2026-06-22 12:18 | 2026-07-02 12:18 | 0% | Marco Rossi | 6.3 | Non Iniziato
7.2 | Lessons learned e chiusura | 5 | 2026-07-02 12:18 | 2026-07-07 12:18 | 0% | Marco Rossi | 7.1 | Non Iniziato

## Deliverable e Milestone
DELIVERABLE E MILESTONE DEL PROGETTO
DELIVERABLE PRINCIPALI
ID | Nome Deliverable | Descrizione | Data Consegna | Responsabile | Stato | % Completamento | Approvato da
D01 | Piano di Progetto | Documento completo PMP approvato | 2026-02-20 12:18 | Marco Rossi | Completato | 100% | Laura Bianchi
D02 | Documento Analisi Requisiti | Requisiti funzionali e tecnici dettagliati | 2026-02-17 12:18 | Anna Moretti | Completato | 100% | Giulia Ferrari
D03 | Design Architettura Sistema | Diagrammi e specifiche tecniche | 2026-03-07 12:18 | Luca Conti | In Corso | 80%
D04 | Sistema CRM Configurato | Ambiente CRM completo e funzionante | 2026-03-27 12:18 | Anna Moretti | In Corso | 30%
D05 | Dati Migrati e Validati | Database completo su nuovo sistema | 2026-04-29 12:18 | Luca Conti | Non Iniziato | 0%
D06 | Connettori CRM-ERP | Integrazione funzionante tra sistemi | 2026-04-26 12:18 | Team Sviluppo | Non Iniziato | 0%
D07 | Rapporto Test UAT | Risultati test utente con approvazioni | 2026-05-26 12:18 | Giulia Ferrari | Non Iniziato | 0%
D08 | Manuali Utente | Documentazione completa per utenti finali | 2026-06-04 12:18 | Anna Moretti | Non Iniziato | 0%
D09 | Sistema in Produzione | CRM operativo con tutti gli utenti | 2026-06-22 12:18 | Marco Rossi | Non Iniziato | 0%
D10 | Documentazione Lessons Learned | Report finale e raccomandazioni | 2026-07-07 12:18 | Marco Rossi | Non Iniziato | 0%
MILESTONE CHIAVE
ID | Nome Milestone | Data Prevista | Data Effettiva | Criterio Successo | Stato | Note
M01 | Approvazione Piano Progetto | 2026-02-20 12:18 | 2026-02-20 12:18 | PMP firmato da sponsor | Raggiunta | Completato nei tempi
M02 | Completamento Design Sistema | 2026-03-07 12:18 |  | Architettura approvata dal team tecnico | In Corso
M03 | Fine Configurazione CRM | 2026-03-27 12:18 |  | Sistema configurato e testato internamente | Non Raggiunta
M04 | Completamento Migrazione Dati | 2026-04-29 12:18 |  | 100% dati migrati e validati | Non Raggiunta
M05 | Fine Testing UAT | 2026-05-26 12:18 |  | Tutti test UAT superati con successo | Non Raggiunta
M06 | Completamento Formazione | 2026-06-04 12:18 |  | 50 utenti formati e certificati | Non Raggiunta
M07 | Go-Live Sistema | 2026-06-08 12:18 |  | Sistema live con tutti gli utenti attivi | Non Raggiunta
M08 | Chiusura Progetto | 2026-07-07 12:18 |  | Documentazione completa e sign-off finale | Non Raggiunta

## Piano Comunicazioni
PIANO DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI
Tipo Comunicazione | Obiettivo | Frequenza | Formato | Partecipanti | Responsabile | Strumento | Note
Status Meeting Settimanale | Aggiornamento avanzamento progetto | Settimanale | Riunione | Project Team, PM | Marco Rossi | Microsoft Teams | Ogni lunedì ore 10:00
Report Mensile Sponsor | Report avanzamento per sponsor | Mensile | Documento | Sponsor, PM | Marco Rossi | Email + PPT | Entro il 5 di ogni mese
Riunioni Comitato Direttivo | Decisioni strategiche e governance | Mensile | Riunione | Sponsor, PM, Stakeholder chiave | Laura Bianchi | Microsoft Teams | Ultimo venerdì del mese
Daily Stand-up Team | Allineamento quotidiano team | Giornaliera | Riunione breve | Team Sviluppo, PM | Marco Rossi | Microsoft Teams | 15 minuti ore 9:00
Newsletter Progetto | Comunicazioni generali a tutti | Quindicinale | Email | Tutti gli stakeholder | Marco Rossi | Email | Aggiornamenti generali
Sessioni Formazione | Training utenti finali | Su richiesta | Workshop | Utenti finali, Formatori | Anna Moretti | Aula + Online | Durante fase 6
Report Rischi e Issue | Escalation problemi critici | Su evento | Email/Call | PM, Sponsor, Responsabili | Marco Rossi | Email + Telefono | Comunicazione immediata
Review Fine Fase | Verifica completamento fase | A milestone | Riunione | Team, Sponsor, Stakeholder | Marco Rossi | Microsoft Teams | Al termine di ogni fase
LOG COMUNICAZIONI
Data | Tipo | Oggetto | Da | A | Canale | Esito | Follow-up Richiesto
2026-02-02 12:18 | Status Meeting | Kick-off progetto CRM | Marco Rossi | Team Progetto | Teams | Completato | No
2026-02-09 12:18 | Status Meeting | Avanzamento Fase 1 | Marco Rossi | Team Progetto | Teams | Completato | No
2026-02-16 12:18 | Status Meeting | Review analisi requisiti | Marco Rossi | Team Progetto | Teams | Completato | Sì - Chiarimenti su requisiti
2026-02-20 12:18 | Report Sponsor | Report mensile gennaio | Marco Rossi | Laura Bianchi | Email | Completato | No
2026-02-23 12:18 | Status Meeting | Inizio Fase 2 - Design | Marco Rossi | Team Progetto | Teams | Completato | No

## Dashboard
DASHBOARD EXECUTIVE - STATO PROGETTO
METRICHE CHIAVE PROGETTO
Metrica | Valore Attuale |  | Status | TOP 5 RISCHI ATTIVI
Avanzamento Complessivo | 35% |  | In linea con pianificazione | Rischio | Livello
Budget Utilizzato |  |  |  | Ritardi migrazione dati | Alto
Giorni Trascorsi / Totali |  |  | In linea | Resistenza utenti al cambiamento | Alto
Fase Corrente | Fase 2 - Design e Configurazione |  | Avanzamento 60% | Problemi integrazione CRM-ERP | Alto
Deliverable Completati | 2 / 10 |  | 20% completati | Superamento budget consulenze | Medio
Milestone Raggiunte | 1 / 8 |  | 12.5% completate | Performance con volumi elevati | Medio
Rischi Attivi | 5 totali (1 Alto, 3 Medi, 1 Basso) |  | Sotto controllo
Team Size | 12 persone |  | 8 interni + 4 esterni | PROSSIME MILESTONE
|  |  |  | Milestone | Data
STATO FASI PROGETTO |  |  |  | Completamento Design Sistema | 2026-03-07 12:18
Fase | Stato | % Completamento |  | Fine Configurazione CRM | 2026-03-27 12:18
Fase 1: Avvio | Completato | 100% |  | Completamento Migrazione Dati | 2026-04-29 12:18
Fase 2: Design | In Corso | 60%
Fase 3: Migrazione | Non Iniziato | 0%
Fase 4: Integrazione | Non Iniziato | 0%
Fase 5: Testing | Non Iniziato | 0%
Fase 6: Go-Live | Non Iniziato | 0%
Fase 7: Chiusura | Non Iniziato | 0%

## Istruzioni
GUIDA ALL'USO DEL MODELLO PMP
BENVENUTO NEL MODELLO PMP (Project Management Plan)
COSA TROVERAI IN QUESTO MODELLO:
📋 Piano Progetto | Informazioni generali, obiettivi, stakeholder, budget e registro rischi
📅 Cronoprogramma WBS | Work Breakdown Structure con tutte le attività, date e dipendenze
📦 Deliverable e Milestone | Elenco deliverable da produrre e milestone da raggiungere
💬 Piano Comunicazioni | Piano delle comunicazioni e log delle comunicazioni effettuate
📊 Dashboard | Vista executive con metriche chiave e stato avanzamento progetto
COME UTILIZZARE IL MODELLO:
1️⃣ PERSONALIZZA LE INFORMAZIONI | Modifica i dati di esempio con quelli del tuo progetto
• Celle GIALLE = Devi inserire i tuoi dati
• Celle BIANCHE = Formule automatiche (non modificare)
2️⃣ AGGIORNA IL CRONOPROGRAMMA | Nel foglio 'Cronoprogramma WBS':
• Inserisci/modifica le attività del tuo progetto
• Aggiorna le date di inizio e fine
• Modifica la % di completamento man mano che avanzi
• Usa i menu a tendina per lo stato
3️⃣ MONITORA I RISCHI | Nel foglio 'Piano Progetto' sezione Rischi:
• Aggiungi nuovi rischi identificati
• Aggiorna probabilità e impatto (menu a tendina)
• Il livello di rischio si calcola automaticamente
4️⃣ GESTISCI IL BUDGET | Sezione 'Allocazione Budget':
• Inserisci il budget speso nelle celle gialle
• Le % di utilizzo e i rimanenti si calcolano automaticamente
5️⃣ USA LA DASHBOARD | Il foglio 'Dashboard' si aggiorna automaticamente:
• Mostra lo stato complessivo del progetto
• Visualizza metriche chiave
• Evidenzia i rischi principali
SUGGERIMENTI:
✅ Aggiorna il modello almeno settimanalmente
✅ Rivedi i rischi a ogni riunione di stato
✅ Condividi la Dashboard con gli stakeholder
✅ Mantieni il log delle comunicazioni aggiornato
✅ Documenta le lessons learned durante il progetto
COLORI GUIDA:
🟦 BLU SCURO = Intestazioni
🟨 GIALLO = Celle da compilare
⬜ BIANCO = Formule automatiche
🟦 AZZURRO = Totali e riepiloghi
Per supporto: marco.rossi@example.com